Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

**Вопрос:** Об одностороннем отказе заказчика от исполнения обязательств по госконтрактам на выполнение текущего ремонта административных зданий УФНС России по области и Межрайонной ИФНС России по области.

**Ответ:**

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО

от 15 января 2021 г. N СД-4-16/212@

Федеральная налоговая служба рассмотрела обращения (от 16.12.2020, от 30.12.2020) (далее - Обращение) по факту исполнения сторонами обязательств по государственным контрактам на выполнение текущего ремонта административных зданий Управления Федеральной налоговой службы по области (далее - УФНС России по области) и Межрайонной ИФНС России по области (контракты от 24.04.2020 и от 29.06.2020 со сроками завершения работ 31.08.2020 и 30.09.2020 соответственно) и сообщает следующее.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта:

- по основаниям, предусмотренным Гражданским [кодексом](consultantplus://offline/ref=FFEDBF0F0F8E357CC45C00D3B3428F02B4748A670F727AFBFFF25AB119EA44FFFA02AD89D9F837ADC64CA9CEBFc4U3H) Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом ([часть 9 статьи 95](consultantplus://offline/ref=FFEDBF0F0F8E357CC45C00D3B3428F02B4768C650F727AFBFFF25AB119EA44FFE802F585D9FB2EA4C059FF9FF91771DF9C85108CF4AE44CBc5U9H) Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закона N 44-ФЗ));

- при условии, что в случае проведения заказчиком экспертизы выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта ([часть 11 статьи 95](consultantplus://offline/ref=FFEDBF0F0F8E357CC45C00D3B3428F02B4768C650F727AFBFFF25AB119EA44FFE802F585D9FB2AAFCC59FF9FF91771DF9C85108CF4AE44CBc5U9H) Закона N 44-ФЗ).

Срок вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта определяется в соответствии с требованиями [части 13 статьи 95](consultantplus://offline/ref=FFEDBF0F0F8E357CC45C00D3B3428F02B4768C650F727AFBFFF25AB119EA44FFE802F585D9FB2AAEC459FF9FF91771DF9C85108CF4AE44CBc5U9H) Закона N 44-ФЗ.

Дополнительно сообщаем, что [главой 6](consultantplus://offline/ref=FFEDBF0F0F8E357CC45C00D3B3428F02B4768C650F727AFBFFF25AB119EA44FFE802F585D9F82BA69003EF9BB0427EC19E990E8CEAAEc4U5H) Закона N 44-ФЗ предусмотрено право участника закупки на обжалование действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки, в том числе в судебном порядке.

Из [статьи 11](consultantplus://offline/ref=FFEDBF0F0F8E357CC45C00D3B3428F02B4748A670F727AFBFFF25AB119EA44FFE802F585D9FA29ABCC59FF9FF91771DF9C85108CF4AE44CBc5U9H) Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет суд, арбитражный суд или третейский суд в соответствии с их компетенцией. При этом защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в случаях, предусмотренных законом.

Вместе с тем информация, изложенная в обращениях, будет учтена при проведении мероприятий ведомственного контроля в сфере закупок в отношении УФНС России по области.

Действительный

государственный советник

Российской Федерации

2 класса

Д.С.САТИН

15.01.2021