Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

**Вопрос:** Об уменьшении цены контракта и поставке товаров (выполнении работ, оказании услуги) с улучшенными качеством и (или) характеристиками (свойствами) при исполнении контракта на строительство крытого футбольного манежа.

**Ответ:**

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 9 ноября 2015 г. N Д28и-3245

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России совместно с Департаментом государственных целевых программ и капитальных вложений рассмотрел обращение по вопросу строительства в городе крытого футбольного манежа и в рамках компетенции сообщает.

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд осуществляется в соответствии с положениями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=6649E21C7D73AA33CEDB74E63E48A978AF9B270919BD843A4A0B7B547EX37EG) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ).

Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд основывается на положениях [Конституции](consultantplus://offline/ref=6649E21C7D73AA33CEDB74E63E48A978AC94260816EFD3381B5E75X571G) Российской Федерации, Гражданского [кодекса](consultantplus://offline/ref=6649E21C7D73AA33CEDB74E63E48A978AF94230D1EBE843A4A0B7B547E3E2125D61728AB04B5B0CEXE7AG) Российской Федерации, Бюджетного [кодекса](consultantplus://offline/ref=6649E21C7D73AA33CEDB74E63E48A978AF94290E18BC843A4A0B7B547E3E2125D61728AB04B4BCCEXE70G) Российской Федерации и состоит из [Закона](consultantplus://offline/ref=6649E21C7D73AA33CEDB74E63E48A978AF9B270919BD843A4A0B7B547EX37EG) N 44-ФЗ и других федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в [части 1 статьи 1](consultantplus://offline/ref=6649E21C7D73AA33CEDB74E63E48A978AF9B270919BD843A4A0B7B547E3E2125D61728AB04B7B8CDXE78G) Закона N 44-ФЗ. Нормы права, содержащиеся в других федеральных законах и регулирующие указанные отношения, должны соответствовать [Закону](consultantplus://offline/ref=6649E21C7D73AA33CEDB74E63E48A978AF9B270919BD843A4A0B7B547EX37EG) N 44-ФЗ.

В соответствии с положениями Закона N 44-ФЗ контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт ([часть 1 статьи 34](consultantplus://offline/ref=6649E21C7D73AA33CEDB74E63E48A978AF9B270919BD843A4A0B7B547E3E2125D61728AB04B7BCCCXE79G) Закона N 44-ФЗ).

Согласно [части 2 статьи 34](consultantplus://offline/ref=6649E21C7D73AA33CEDB74E63E48A978AF9B270919BD843A4A0B7B547E3E2125D61728AB04B7BCCCXE7AG) Закона N 44-ФЗ при заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных [статьей 34](consultantplus://offline/ref=6649E21C7D73AA33CEDB74E63E48A978AF9B270919BD843A4A0B7B547E3E2125D61728AB04B7BCCCXE78G) и [статьей 95](consultantplus://offline/ref=6649E21C7D73AA33CEDB74E63E48A978AF9B270919BD843A4A0B7B547E3E2125D61728AB04B6BBCCXE71G) Закона N 44-ФЗ.

Таким образом, цена контракта определяется на основании предложения (заявки) участника закупки, с которым заключается контракт, при этом цена является твердой и устанавливается на весь срок исполнения контракта.

Согласно [подпункту "а" пункта 1 части 1 статьи 95](consultantplus://offline/ref=6649E21C7D73AA33CEDB74E63E48A978AF9B270919BD843A4A0B7B547E3E2125D61728AB04B6BBCDXE7AG) Закона N 44-ФЗ снижение цены контракта по соглашению сторон без изменения иных условий контракта допустимо только при условии, что такая возможность была заранее предусмотрена документацией о закупке и контрактом.

Учитывая изложенное, если в контракте была предусмотрена возможность уменьшения цены контракта без изменения объема, подписание сторонами соответствующего дополнительного соглашения будет являться правомерным.

Кроме того, согласно [части 7 статьи 95](consultantplus://offline/ref=6649E21C7D73AA33CEDB74E63E48A978AF9B270919BD843A4A0B7B547E3E2125D61728AB06XB74G) Закона N 44-ФЗ при исполнении контракта допускается поставка товара (выполнение работы, оказание услуги), качество, а также технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого улучшены по сравнению с указанными в контракте. Данное изменение заказчик должен согласовать с поставщиком (подрядчиком, исполнителем). В результате взамен ранее согласованных в контракте поставляются товары (выполняются работы, оказываются услуги) с улучшенными качеством и (или) характеристиками (свойствами).

При этом следует отметить, что, например, страна происхождения товара не является показателем его качества, технических и функциональных характеристик. При этом [частью 7 статьи 95](consultantplus://offline/ref=6649E21C7D73AA33CEDB74E63E48A978AF9B270919BD843A4A0B7B547E3E2125D61728AB06XB74G) Закона не предусмотрена возможность изменения цены контракта и (или) цены единицы товара.

Софинансирование из федерального бюджета строительства крытого футбольного манежа в городе (далее - объект) предусмотрено в 2015 году в рамках [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=6649E21C7D73AA33CEDB74E63E48A978AF9427051CBE843A4A0B7B547E3E2125D61728AB04B5BAC5XE7DG) "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы" федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" на основании обосновывающих документов, в частности, утвержденной проектной документации (заключение государственной экспертизы по проектной документации и о достоверности сметной стоимости объекта).

Вопросы реализации данного проекта относятся к компетенции государственного заказчика - координатора - Минспорта России, а заключения и исполнения государственных контрактов - к компетенции государственного заказчика объекта - правительства края.

Директор Департамента

развития контрактной системы

М.В.ЧЕМЕРИСОВ

09.11.2015