|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением Главы  муниципального образования  "Город Архангельск"  от 28.03.2019 № 869р |

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**"Программа поддержки молодёжи "Молодёжный капитал"**

(далее – проект)

|  |  |
| --- | --- |
| Цель проекта | Создание условий для постоянного проживания и ведения трудовой деятельности в муниципальном образовании "Город Архангельск" успешных представителей молодежи |
| Задачи проекта | 1. Формирование действенных мер социальной поддержки для успешных представителей молодёжи муниципального образования "Город Архангельск"; 2. Проведение информирования молодёжи муниципального образования "Город Архангельск" о мерах социальной поддержки; 3. Стимулирование молодёжи муниципального образования "Город Архангельск" к повышению образовательных результатов |
| Результат проекта | 1. Расширение спектра мер социальной поддержки для успешных представителей молодёжи города Архангельска; 2. Увеличение числа заинтересованных граждан среди молодёжи города Архангельска к постоянному проживанию и ведению трудовой деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск"; 3. Повышение среднего уровня образовательных результатов среди молодёжи города Архангельска |
| Способы и формы реализации проекта | 1. Проведение мониторинга потребностей молодёжи в мерах социальной поддержки и заинтересованности в их получении,  в том числе путём проведения социальных опросов, анкетирования и других мероприятий;  2. Разработка концепции проекта и подготовка соответствующих муниципальных правовых актов;  3. Апробация мер социальной поддержки на тестовой группе молодёжи города Архангельска;  4. Включение бюджетных ассигнований на оказание мер социальной поддержки в проект городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг. Определение иных источников финансирования;  5. Проведение информирования населения города Архангельска о возможности получения мер социальной поддержки;  6. Сбор заявлений на оказание поддержки и отбор кандидатов;  7. Оказание мер социальной поддержки молодёжи города Архангельска;  8. Проведение оценки результатов оказания мер социальной поддержки |

2

|  |  |
| --- | --- |
| Целевые индикаторы результатов проекта, их значения | 1. Доля заявителей, получивших поддержку, от общего количества заявителей – 30%;  2. Уровень заинтересованности школьников, студентов в участии в проекте на получение социально-экономической поддержки – 80%;  3. Уровень информированности молодёжи города Архангельска  о мерах социальной поддержки – 80%; |
| Сроки реализации проекта | 2019 – 2022 гг. |
| Оценка финансового обеспечения проекта | Подлежит определению по окончании определения потребности  в оказании мер социальной поддержки |
| Куратор проекта | Скоморохова Светлана Александровна – заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по социаль-ным вопросам |
| Руководитель проекта | Ерыкалова Елена Станиславовна – заместитель директора департамента образования муниципального образования "Город Архангельск" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_