## Лист1
№ п/п | Организация | Адрес котельной | Гидравлические испытания тепловых сетей | Ремонтные работы
1 | ООО "ТЭПМО" | ул. Севстрой, 3, корп. 1 | 04.06.2024 - 05.06.2024 | 08.07.2024 - 21.07.2024
2 |  | ул. Зеленец, д. 57, стр. 3 | 05.06.2024 - 06.06.2024 | 04.06.2024 - 18.06.2024
3 |  | ул. Дрейера, д. 1, корп. 4, стр. 2 | 06.06.2024 - 07.06.2024 | 04.06.2024 - 18.06.2024
4 | ООО "ТЭПАК" | ул. Капитана Хромцова, д. 10, корп. 1 | 2024-06-04 | 04.06.2024 - 18.06.2024
5 |  | ул. Родионова, д. 25, стр. 5 | 2024-06-04 | 05.08.2024 - 19.08.2024
6 |  | ул. Постышева, д. 35 | 2024-06-05 | 15.07.2024 - 29.07.2024
7 |  | Маймаксанское шоссе, д. 7 | 2024-06-05 | 10.06.2024 - 24.06.2024
8 |  | ул. Рейдовая, д. 34 | 2024-06-07 | 08.07.2024 - 22.07.2024
9 |  | ул. Речников, д. 1, стр. 14 | 2024-06-06 | 24.06.2024 - 08.07.2024
10 | ООО "Архбиоэнерго" | ул. Емецкая, д. 8, корп. 1, стр. 1 | - | 01.07.2024 - 31.07.2024 (согласовано в связи с большим объемом ремонтных работ)
11 | АО "АТГК" | ул. Клепача, д. 13, корп. 1 | пока в работе, ведутся ПНР на новой газовой котельной, сроки отключения будут известны позже | пока в работе, ведутся ПНР на новой газовой котельной, сроки отключения будут известны позже
12 |  | Лахтинское шоссе, д. 20, стр. 1 | 29.05.2024 - 31.05.2024 | 12.08.2024 - 23.08.2024
13 |  | Лахтинское шоссе, д. 1 | 29.05.2024 - 31.05.2024 | 01.08.2024 - 11.08.2024
14 |  | промузел Зеленоборский, д. 19 | 29.05.2024 - 31.05.2024 | 08.07.2024 - 18.07.2024
15 |  | ул. Гидролизная, д. 12, стр. 1 | 03.06.2024 - 05.06.2024 | 05.06.2024 - 15.06.2024
16 |  | ул. Пограничная, д. 13, корп. 1 | пока в работе, ведутся ПНР, сроки отключения будут известны позже | пока в работе, ведутся ПНР, сроки отключения будут известны позже
17 |  | ул. Победы, д. 6, стр. 1 | 04.07.2024 - 08.07.2024 | 08.07.2024 - 17.07.2024
18 |  | котельная пос. 21 л/з (ул. Корабельная, д. 19, стр. 1) | 01.06.2024 - 04.06.2024 | 20.08.2024 - 26.08.2024
19 |  | котельная о. Бревенник (ул. Луганская, д. 14, стр. 1) | - | 28.05.2024 - 01.09.2024 (согласовано на весь межотопительный период в связи с большим объемом работ)
20 |  | котельная о. Краснофлотский (ул. Лермонтова, д. 2, стр. 2) | - | 28.05.2024 - 15.07.2024 (согласовано в связи с большим объемом работ)
21 | ООО "Газпром теплоэнерго Архангельск" | ул. Силикатчиков, д. 20, стр. 1 | 2024-06-10 | 10.06.2024 - 21.06.2024