**ПЛАН-график реализации проекта**

**"ПРОФОРИЕНТИР: ВЫБОР. ПУТЬ. ПРОФЕССИЯ"**

|  |  |
| --- | --- |
| Слоган проекта | Выбор профессии – выбор будущего… |
| Основания для реализации проекта | Внедрение профориентационного минимума во всех школах. Правильный выбор профессии – один из значимых факторов успешности в жизни человека. Данный проект нацелен на взаимодействие с работодателями. |
| Актуальность реализации проекта | В современных условиях каждый сталкивается с проблемой выбора, принятия решения и ответственности за него. Особенно актуальным является выбор будущей профессии. Вопрос "Кем я буду?" задает себе каждый. И здесь главная задача помочь ребенку сориентироваться и сделать правильный выбор, соответствующий интересам, способностям и требованиям к будущей профессии. Ведь правильно сделанный выбор – это начало пути к успеху и самореализации. |
| Цель проекта | Создание условий для формирования ответственного отношения к выбору профессии. |
| Предполагаемый результат проекта | Научить школьников приемам самопрезентации и применению полученных знаний в контексте деловых ситуаций. |
| Категория участников проекта | Руководители, педагогические работники, обучающиеся образовательных учреждений. |
| Целевые индикаторы результатов проекта, их значения | Количество педагогов – не менее 16  Количество тематических мероприятий – не менее 8Количество вовлеченных – не менее 175 человек |
| Сроки реализации проекта | 01.02.2024-31.05.2024 |
| Куратор проекта | Кудряшова Наталья Игоревна, начальник отдела общего и дополнительного образования  |
| Руководители проекта | Рысина Ксения Викторовна, главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента образования Администрации городского округа "Город Архангельска". |
| Список модераторов (организаторов)проекта | Труфанова Ольга Николаевна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Средняя  школа № 14 с углубленным изучением отдельных предметов имени Я.И. Лейцингера";Пинаевская Наталья Александровна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Средняя  школа № 33";Дудина Татьяна Валентиновна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Средняя  школа № 50 имени дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина" |
| Партнеры проекта | Рыкалов Роман Алексеевич, ведущий профконсультант, психолог ГКУ АО "Архангельский областной центр занятости населения" |
| Сопровождение проекта | Открытый Архангельск |

**Мероприятия проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Сроки | Мероприятия | Промежуточные результаты (контрольные точки)  | Анонс |
| 1. | февраль-март 2024 года | Профориентационный блок | 1. Отбор участников проекта;
2. Проведение не менее 5 мероприятий: мотивационное занятие; лекция "Самопрезентация в рамках коммуникации"; лекция "Самопрезентация в рамках индивидуальности";

тренинг "Вербальная сторона самопрезентации"; тренинг "Невербальная сторона самопрезентации"; "Ошибки самопрезентации";тренинг "Деловой интенсив" | группа "Открытый Архангельск"Страница департамента образования(раздел "Новости") |
| 2. | апрель2024 года | Информационный блок | 1. Проведение не менее 4 мероприятий:

семинар "Успешное поступление";семинар "Резюме молодого специалиста";семинар "Технология поиска работы";семинар "Типичные вопросы собеседования" | Страница департамента образования(раздел "Новости") |
| 3. | май2024 года | "Путевка в жизнь" | Организация профориентационного тура на предприятия работодателей. Не менее 30 участников. | группа "Открытый Архангельск"Страница департамента образования(раздел "Новости") |