Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 24.10.2019 № 1704

(в редакции постановления от 26.01.2023 № 115)

"МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Совершенствование муниципального управления и профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
его проявлений на территории городского округа

"Город Архангельск"

ПАСПОРТ

муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления и профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа "Город Архангельск"

(далее – муниципальная программа)

| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчики муниципальной программы | Администрация городского округа "Город Архангельск", департамент финансов Администрации городского округа "Город Архангельск", департамент муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Цель. Обеспечение эффективности функционирования муниципальной системы управления городского округа "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | Целевой индикатор 1. Удовлетворенность населения городского округа "Город Архангельск" качеством и количеством предоставляемых Администрацией городского округа "Город Архангельск" муниципальных услуг. Целевой индикатор 2. Удовлетворенность населения городского округа "Город Архангельск" информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа "Город Архангельск". Целевой индикатор 3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории городского округа "Город Архангельск" в соответствующем году. Целевой индикатор 4. Доля муниципального имущества, составляющего казну городского округа "Город Архангельск", от общего числа муниципального имущества городского округа "Город Архангельск". Целевой индикатор 5. Оценка состояния готовности городского округа "Город Архангельск" к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Целевой индикатор 6. Оценка состояния готовности городского округа "Город Архангельск" по выполнению задач в области гражданской обороны. Целевой индикатор 7. Количество нарушений требований бюджетного законодательства Российской Федерации в соответствующем году. Целевой индикатор 8. Количество территориальных общественных самоуправлений, зарегистрированных на территории городского округа "Город Архангельск". Целевой индикатор 9. Доля объектов туристского показа на территории городского округа "Город Архангельск", представленных на дорожных указателях, являющихся элементами системы навигации и ориентирования в сфере туризма, в общем количестве объектов туристского показа на территории городского округа "Город Архангельск", предлагаемых для самодеятельных туристов на Интернет-ресурсе о туристских ресурсах городского округа "Город Архангельск". Целевой индикатор 10. Оценка состояния готовности городского округа "Город Архангельск" по выполнению задач в области профилактики терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа "Город Архангельск". Целевой индикатор 11. Оценка состояния развития институтов гражданского общества на территории городского округа "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1. Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление городского округа "Город Архангельск". Подпрограмма 2. Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы городского округа "Город Архангельск". Подпрограмма 3. Ведомственная целевая программа "Управление имуществом в городском округе "Город Архангельск". Подпрограмма 4. Ведомственная целевая программа "Развитие въездного и внутреннего туризма в городском округе "Город Архангельск". Подпрограмма 5. Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории городского округа "Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций". Подпрограмма 6. Ведомственная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа "Город Архангельск". Подпрограмма 7. Ведомственная целевая программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории городского округа "Город Архангельск". Подпрограмма 8. "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа "Город Архангельск". Подпрограмма 9. "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие институтов гражданского общества на территории городского округа "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансового обеспечения реализации муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составит 7 022 691,3 тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Годы реализации муниципальной программы | Источники финансового обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  | бюджетные ассигнования городского бюджета |  |  | Внебюд- жетные источники | Итого |
|  |  | городской бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет |  |  |
|  | 2022 | 1 089 223,2 | 24 845,4 | 1 897,2 | 1 193,6 | 1 117 159,4 |
|  | 2023 | 1 155 437,2 | 23 422,5 | 48,9 | 249,3 | 1 179 157,9 |
|  | 2024 | 1 155 891,8 | 25 288,4 | 43,6 | 369,7 | 1 181 593,5 |
|  | 2025 | 1 155 891,8 | 25 288,4 | 43,6 | 369,7 | 1 181 593,5 |
|  | 2026 | 1 155 891,8 | 25 288,4 | 43,6 | 369,7 | 1 181 593,5 |
|  | 2027 | 1 155 891,8 | 25 288,4 | 43,6 | 369,7 | 1 181 593,5 |
|  | Всего | 6 868 227,6 | 149 421,5 | 2 120,5 | 2 921,7 | 7 022 691,3 |

# Раздел 1. Основные приоритеты, цели и целевые индикаторы

муниципальной программы

Реализация муниципальной программы направлена на совершенствование муниципального управления городского округа "Город Архангельск" по вопросам обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа "Город Архангельск", управления муниципальными финансами и имуществом, развития въездного и внутреннего туризма, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, развития институтов гражданского общества и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, развития территориального общественного самоуправления и иным вопросам общемуниципального управления, профилактику терроризма, а также минимизацию и (или) ликвидацию последствий его проявлений на территории городского округа "Город Архангельск".

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" на период до 2020 года, утвержденной постановлением мэра города Архангельска от 20 марта 2008 года № 120, Программой обеспечения устойчивости городского бюджета на 2018-2020 годы, утвержденной распоряжением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 23 марта 2018 № года 908р, и ежегодно утверждаемыми постановлением Главы городского округа "Город Архангельск" основными направлениями бюджетной и налоговой политики городского округа "Город Архангельск" на очередной финансовый год и плановый период, основным приоритетом муниципальной политики являются:

повышение качества муниципального управления для обеспечения бесперебойного функционирования городской инфраструктуры;

обеспечение сбалансированности и устойчивости городского бюджета, 
в том числе путем решения задач по сохранению и развитию доходных источников городского бюджета, повышению эффективности расходов городского бюджета, а также по повышению качества и эффективности управления муниципальным долгом городского округа "Город Архангельск";

совершенствование управления муниципальным имуществом городского округа "Город Архангельск";

организация эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" на территории городского округа "Город Архангельск";

создание благоприятной среды для развития въездного и внутреннего туризма;

развитие системы общественного самоуправления.

В соответствии с концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, ежегодным Планом мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года в городском округе "Город Архангельск", основными приоритетами муниципальной политики являются развитие институтов гражданского общества, поддержка СО НКО, укрепление гражданского единства, сохранение самобытности  многонационального  народа Российской Федерации (российской нации), гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве.

В связи с чем целью реализации муниципальной программы является обеспечение эффективности функционирования муниципальной системы управления городского округа "Город Архангельск".

Достижение цели характеризуется целевыми индикаторами согласно приложению № 1 к муниципальной программе.

Раздел 2. Перечень подпрограмм и финансовое обеспечение

реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется 
за счет средств городского, областного и федерального бюджетов, средств внебюджетных источников.

Сведения о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Исходя из сфер муниципальной ответственности, на развитие которых направлена муниципальная программа, ее реализация осуществляется посредством следующих подпрограмм:

подпрограмма 1. Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление городского округа "Город Архангельск";

подпрограмма 2. Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы городского округа "Город Архангельск";

подпрограмма 3. Ведомственная целевая программа "Управление имуществом в городском округе "Город Архангельск";

подпрограмма 4. Ведомственная целевая программа "Развитие въездного и внутреннего туризма в городском округе "Город Архангельск";

подпрограмма 5. Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории городского округа "Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций";

подпрограмма 6. Ведомственная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа "Город Архангельск";

подпрограмма 7. Ведомственная целевая программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории городского округа "Город Архангельск";

Подпрограмма 8. "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа "Город Архангельск".

В рамках реализации подпрограммы 8. "Профилактика терроризма, 
а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений 
на территории городского округа "Город Архангельск" предусмотрена реализация управлением военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск" мероприятий, не требующих финансового обеспечения:

проведение заседаний антитеррористической комиссии на территории городского округа "Город Архангельск";

проведение командно-штабных учений по пресечению террористических актов.

Кроме того, в рамках иных муниципальных программ городского округа "Город Архангельск" предусмотрена реализация следующих мероприятий:

обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;

участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также 
по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти Архангельской области;

проведение культурно-досуговых, тематических мероприятий, единых классных часов, направленных на профилактику терроризма и экстремизма среди детей, подростков и молодежи.

Подпрограмма	 9.	"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие институтов гражданского общества на территории городского округа "Город Архангельск".

В рамках реализации подпрограммы 9. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие институтов гражданского общества на территории городского округа "Город Архангельск" предусмотрена реализация департаментом организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" мероприятий, не требующих финансового обеспечения:

организация круглых столов по актуальным вопросам деятельности СО НКО, обмену опытом;

проведение встреч с представителями национально-культурных автономий и землячеств и организация конкурса социальной рекламы (видеоролик, плакат), направленного на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений;

организация и проведение конкурса "История успеха".

Мероприятия ведомственных целевых программ городского округа "Город Архангельск" носят постоянный характер и осуществляются в течение всего срока реализации муниципальной программы.

Реализация ведомственной целевой программы "Муниципальное управление городского округа "Город Архангельск" осуществляется на условиях финансирования (софинансирования) из федерального и областного бюджетов в рамках государственных программ Архангельской области:

"Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014-2024 годы)" (подпрограмма "Организация 
и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Архангельской области");

"Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014-2024 годы)" (подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области (2014-2024 годы)");

"Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области" (подпрограмма "Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области");

"Развитие торговли в Архангельской области".

Реализация ведомственной целевой программы "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории городского округа "Город Архангельск" будет осуществляться на условиях софинансирования:

из областного бюджета в рамках государственной программы Архангельской области "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества 
в Архангельской области" (2020-2024 годы);

из внебюджетных источников, к которым относятся собственные средства территориального общественного самоуправления и средства, привлеченные территориальным общественным самоуправлением.

___________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе "Совершенствование муниципального управления и профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа "Город Архангельск"

СВЕДЕНИЯ

о целевых индикаторах муниципальной программы и их значениях

| Наименование | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | Годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 1. Удовлетворенность населения городского округа "Город Архангельск" качеством и количеством предоставляемых Администрацией городского округа "Город Архангельск" муниципальных услуг | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Целевой индикатор 2. Удовлетворенность населения городского округа "Город Архангельск" информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа "Город Архангельск" | % | 85,0 | 90,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| Целевой индикатор 3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории городского округа "Город Архангельск" в соответствующем году | Единиц | 2 225 | 2 700 | 2 300 | 2 350 | 2 370 | 2 400 | 2 420 | 2 450 |
| Целевой индикатор 4. Доля муниципального имущества, составляющего казну городского округа "Город Архангельск", от общего числа муниципального имущества городского округа "Город Архангельск" | % | 2,7 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Целевой индикатор 5. Оценка состояния готовности городского округа "Город Архангельск" к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Балл | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Целевой индикатор 6. Оценка состояния готовности городского округа "Город Архангельск" по выполнению задач в области гражданской обороны | Балл | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Целевой индикатор 7. Количество нарушений требований бюджетного законодательства Российской Федерации в соответствующем году | Раз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой индикатор 8. Количество территориальных общественных самоуправлений, зарегистрированных на территории городского округа "Город Архангельск" | Единиц | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| Целевой индикатор 9. Доля объектов туристского показа на территории городского округа "Город Архангельск", представленных на дорожных указателях, являющихся элементами системы навигации и ориентирования в сфере туризма, в общем количестве объектов туристского показа на территории городского округа "Город Архангельск", предлагаемых для самодеятельных туристов на Интернет-ресурсе о туристских ресурсах городского округа "Город Архангельск" | % | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| Целевой индикатор 10. Оценка состояния готовности городского округа "Город Архангельск" по выполнению задач в области профилактики терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа "Город Архангельск" | Балл | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Целевой индикатор 11. Оценка состояния развития институтов гражданского общества на территории городского округа "Город Архангельск" | Балл | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 8. "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 1. Количество изготовленной и распространённой тематической печатной продукции, направленной на профилактику терроризма в молодежной среде | Единиц | - | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Подпрограмма 9 ."Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие институтов гражданского общества на территории городского округа "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 1. Количество победителей конкурса социально значимых проектов | Человек | - | - | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Целевой индикатор 2. Количество выпущенных буклетов о лучших практиках деятельности СО НКО среди жителей городского округа "Город Архангельск" | Единиц | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

___________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе "Совершенствование муниципального управления и профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа "Город Архангельск"

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

| Наименование | Заказчики подпрограммы / исполнители подпрограммы | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа "Город Архангельск" | Всего | Итого | 1 117 159,4 | 1 179 157,9 | 1 181 593,5 | 1 181 593,5 | 1 181 593,5 | 1 181 593,5 |
|  |  | Городской бюджет | 1 089 223,2 | 1 155 437,2 | 1 155 891,8 | 1 155 891,8 | 1 155 891,8 | 1 155 891,8 |
|  |  | Областной бюджет | 24 845,4 | 23 422,5 | 25 288,4 | 25 288,4 | 25 288,4 | 25 288,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 1 897,2 | 48,9 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 |
|  |  | Внебюджетные источники | 1 193,6 | 249,3 | 369,7 | 369,7 | 369,7 | 369,7 |
| Подпрограмма 1. Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление городского округа "Город Архангельск" | Всего | Итого | 536 963,0 | 468 921,1 | 469 698,3 | 469 698,3 | 469 698,3 | 469 698,3 |
|  |  | Городской бюджет | 511 331,4 | 445 635,7 | 445 635,7 | 445 635,7 | 445 635,7 | 445 635,7 |
|  |  | Областной бюджет | 23 828,1 | 23 236,5 | 24 019,0 | 24 019,0 | 24 019,0 | 24 019,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 1 803,5 | 48,9 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 |
| Подпрограмма 2. Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы городского округа "Город Архангельск" | Всего | Городской бюджет | 445 555,3 | 599 572,4 | 600 027,0 | 600 027,0 | 600 027,0 | 600 027,0 |
| Подпрограмма 3. Ведомственная целевая программа "Управление имуществом в городском округе "Город Архангельск" | Всего | Итого | 84 855,4 | 74 488,5 | 74 488,5 | 74 488,5 | 74 488,5 | 74 488,5 |
|  |  | Городской бюджет | 84 586,1 | 74 488,5 | 74 488,5 | 74 488,5 | 74 488,5 | 74 488,5 |
|  |  | Областной бюджет | 175,6 | - | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | 93,7 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4. Ведомственная целевая программа "Развитие въездного и внутреннего туризма в городском округе "Город Архангельск" | Всего | Городской бюджет | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 |
| Подпрограмма 5. Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории городского округа "Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций" | Всего | Итого | 38 151,2 | 33 016,2 | 33 016,2 | 33 016,2 | 33 016,2 | 33 016,2 |
|  |  | Городской бюджет | 37 994,9 | 33 016,2 | 33 016,2 | 33 016,2 | 33 016,2 | 33 016,2 |
|  |  | Областной бюджет | 156,3 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 6. Ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе "Город Архангельск" | Всего | Городской бюджет | 48,9 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Подпрограмма 7. Ведомственная целевая программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории городского округа "Город Архангельск" | Всего | Итого | 8 054,6 | 2 568,7 | 3 772,5 | 3 772,5 | 3 772,5 | 3 772,5 |
|  |  | Городской бюджет | 6 175,6 | 2 133,4 | 2 133,4 | 2 133,4 | 2 133,4 | 2 133,4 |
|  |  | Областной бюджет | 685,4 | 186,0 | 1 269,4 | 1 269,4 | 1 269,4 | 1 269,4 |
|  |  | Внебюджетные источники | 1 193,6 | 249,3 | 369,7 | 369,7 | 369,7 | 369,7 |
| Подпрограмма 8. "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа "Город Архангельск" | Всего | Городской бюджет | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Мероприятие 1. Информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма | Администрация городского округа "Город Архангельск"/ Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск", отдел учета и отчетности Администрации городского округа "Город Архангельск" | Городской бюджет | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Подпрограмма 9 ."Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие институтов гражданского общества на территории городского округа "Город Архангельск" | Всего | Городской бюджет | 3 314,0 | 314,0 | 314,0 | 314,0 | 314,0 | 314,0 |
| Мероприятие 1. Реализация социально значимых проектов СО НКО | Администрация городского округа "Город Архангельск"/Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" | Городской бюджет | 3 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Мероприятие 2. Изготовление и распространение буклетов о лучших практиках деятельности СО НКО среди жителей городского округа "Город Архангельск" | Администрация городского округа "Город Архангельск"/Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" | Городской бюджет | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| _______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

"Совершенствование муниципального

управления и профилактика терроризма,

а также минимизация и (или) ликвидация

последствий его проявлений

на территории городского округа

"Город Архангельск"

ПАСПОРТ

подпрограммы 8 "Профилактика терроризма, а также минимизация 
и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа "Город Архангельск"

(далее – подпрограмма)

| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2027 годы |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчики подпрограммы | Администрация городского округа "Город Архангельск" |  |
| Исполнители подпрограммы | Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск", отдел учета и отчетности Администрации городского округа "Город Архангельск" |  |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель. Снижение возможности совершения террористических актов на территории городского округа "Город Архангельск". Задача 1. Повышение информированности населения о принимаемых органами местного самоуправления мерах по сохранению социально-политической стабильности, недопущению проявлений терроризма. Задача 2. Профилактика терроризма на территории городского округа "Город Архангельск", а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений |  |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Целевой индикатор 1. Количество изготовленной и распространённой тематической печатной продукции, направленной на профилактику терроризма в молодежной среде |  |
| Объемы и источники финансового обеспечения реализации подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составит 78,0тыс. руб., в том числе: |  |
|  | Годы реализации подпрограммы | Источники финансового обеспечения, тыс. руб. |
|  |  | бюджетные ассигнования городского бюджета |
|  |  | городской бюджет |
|  | 2022 | 13,0 |
|  | 2023 | 13,0 |
|  | 2024 | 13,0 |
|  | 2025 | 13,0 |
|  | 2026 | 13,0 |
|  | 2027 | 13,0 |
|  | Всего | 78,0 |

_____________

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к муниципальной программе "Совершенствование муниципального управления и профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа "Город Архангельск" |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

подпрограммы 9 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие институтов гражданского общества на территории городского округа "Город Архангельск"

(далее – подпрограмма)

| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2027 годы |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчики подпрограммы | Администрация городского округа "Город Архангельск" |  |
| Исполнители подпрограммы | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |  |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель 1. Создание условий для оказания поддержки СО НКО на территории городского округа "Город Архангельск". Задача 1.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на распространение успешного опыта деятельности СО НКО, активно участвующих в социальной и культурной жизни города Архангельска. Цель 2. Содействие развитию институтов гражданского общества, укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов. Задача 2.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие институтов гражданского общества, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языка и традиций народов Российской Федерации. |  |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Целевой индикатор 1. Количество победителей конкурса социально значимых проектов; Целевой индикатор 2. Количество выпущенных буклетов о лучших практиках деятельности СО НКО среди жителей городского округа "Город Архангельск" |  |
| Объемы и источники финансового обеспечения реализации подпрограммы | Общий объём финансового обеспечения реализации подпрограммы составит 4 884,0 тыс. руб., в том числе: |  |
|  | Годы реализации подпрограммы | Источники финансового обеспечения, тыс. руб. |
|  |  | бюджетные ассигнования городского бюджета |
|  |  | городской бюджет |
|  | 2022 | 3 314,0 |
|  | 2023 | 314,0 |
|  | 2024 | 314,0 |
|  | 2025 | 314,0 |
|  | 2026 | 314,0 |
|  | 2027 | 314,0 |
|  | Всего | 4 884,0 |

______________