МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июня 2011 г. N 274

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений мэрии г. Архангельска  от 25.08.2011 [N 390](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F26977507A8A7CBB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC38403F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL), от 11.07.2012 [N 196](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F269775C7E807ABB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC38403F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL), от 16.07.2012 [N 201](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F269775C7D8C75BB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC38403F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL),  от 10.06.2013 [N 398](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697651798A7FBB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC38403F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL), от 14.04.2014 [N 303](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F26975567B8D7FBB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC38403F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL), от 26.09.2014 [N 781](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697550728D75BB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC38403F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL),  от 09.06.2015 [N 506](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F26974547F8D7DBB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC38403F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL),  постановлений Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  от 09.03.2016 [N 234](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697452728F78BB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC38403F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL), от 19.01.2018 [N 67](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697A557E8A75BB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC38403F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL), от 31.05.2019 [N 742](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F269725479897CB83B45612F5422A8B814D80F218095F9AC38453628C05DDD03D151A09A9D9782C4A92Fh4S0L),  [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697255728B7EB03B45612F5422A8B814D80F218095F9AC38443028C05DDD03D151A09A9D9782C4A92Fh4S0L) Администрации городского округа "Город Архангельск"  от 05.07.2021 N 1273) |  |

В соответствии со [статьей 179.3](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450A20639BC5EC27358A8637B5571DF20E43D123E7F5277E8F8128E49658B9FADFD7C11392193129952C251A786h9SEL) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [подразделом 2.4](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F26972577B8B7FB93B45612F5422A8B814D80F218095F9AC3C473D28C05DDD03D151A09A9D9782C4A92Fh4S0L) Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 N 807 (с изменениями и дополнениями), и в целях совершенствования программно-целевых методов бюджетного планирования, ориентированных на результат, мэрия города Архангельска постановляет:

1. Утвердить прилагаемый [Порядок](#P37) разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа "Город Архангельск".

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697255728B7EB03B45612F5422A8B814D80F218095F9AC38443028C05DDD03D151A09A9D9782C4A92Fh4S0L) Администрации городского округа "Город Архангельск" от 05.07.2021 N 1273)

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697452728F78BB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC38403F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL) Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 09.03.2016 N 234, [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697255728B7EB03B45612F5422A8B814D80F218095F9AC38443028C05DDD03D151A09A9D9782C4A92Fh4S0L) Администрации городского округа "Город Архангельск" от 05.07.2021 N 1273)

Мэр города

В.Н.ПАВЛЕНКО

Утвержден

постановлением мэрии

города Архангельска

от 15.06.2011 N 274

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ

ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений мэрии г. Архангельска  от 14.04.2014 [N 303](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F26975567B8D7FBB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC38403F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL), от 26.09.2014 [N 781](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697550728D75BB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC38403F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL), от 09.06.2015 [N 506](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F26974547F8D7DBB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC38403F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL),  постановлений Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  от 09.03.2016 [N 234](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697452728F78BB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC38413F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL), от 19.01.2018 [N 67](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697A557E8A75BB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC38403F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL), от 31.05.2019 [N 742](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F269725479897CB83B45612F5422A8B814D80F218095F9AC38453628C05DDD03D151A09A9D9782C4A92Fh4S0L)) |  |

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа "Город Архангельск" (далее - ведомственные целевые программы).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697255728B7EB03B45612F5422A8B814D80F218095F9AC38443128C05DDD03D151A09A9D9782C4A92Fh4S0L) Администрации городского округа "Город Архангельск" от 05.07.2021 N 1273)

1.2. Ведомственной целевой программой является документ, содержащий комплекс планируемых мероприятий, направленных на достижение целей соответствующей муниципальной программы городского округа "Город Архангельск".

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697255728B7EB03B45612F5422A8B814D80F218095F9AC38443128C05DDD03D151A09A9D9782C4A92Fh4S0L) Администрации городского округа "Город Архангельск" от 05.07.2021 N 1273)

1.3. Ведомственная целевая программа является подпрограммой муниципальной программы городского округа "Город Архангельск".

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697255728B7EB03B45612F5422A8B814D80F218095F9AC38443128C05DDD03D151A09A9D9782C4A92Fh4S0L) Администрации городского округа "Город Архангельск" от 05.07.2021 N 1273)

1.4. Заказчиками ведомственной целевой программы являются Администрация городского округа "Город Архангельск" (далее - Администрация города), отраслевые (функциональные) или территориальные органы Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее - органы Администрации города), являющиеся главными распорядителями средств городского бюджета.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697452728F78BB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC39443F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL) Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 09.03.2016 N 234, [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697255728B7EB03B45612F5422A8B814D80F218095F9AC38443128C05DDD03D151A09A9D9782C4A92Fh4S0L) Администрации городского округа "Город Архангельск" от 05.07.2021 N 1273)

Координатором ведомственной целевой программы является один из заказчиков ведомственной целевой программы или иной отраслевой (функциональный) орган Администрации города, исходя из возложенных на него задач и функций.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697452728F78BB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC39443F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL) Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 09.03.2016 N 234)

Исполнителями ведомственной целевой программы являются Администрация города, органы Администрации города, муниципальные учреждения городского округа "Город Архангельск", иные юридические лица и индивидуальные предприниматели.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697452728F78BB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC39443F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL) Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 09.03.2016 N 234, [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697255728B7EB03B45612F5422A8B814D80F218095F9AC38443128C05DDD03D151A09A9D9782C4A92Fh4S0L) Администрации городского округа "Город Архангельск" от 05.07.2021 N 1273)

1.5. Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации ведомственных целевых программ осуществляет департамент экономики Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее - департамент экономики).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697452728F78BB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC39443F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL) Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 09.03.2016 N 234, [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697255728B7EB03B45612F5422A8B814D80F218095F9AC38443128C05DDD03D151A09A9D9782C4A92Fh4S0L) Администрации городского округа "Город Архангельск" от 05.07.2021 N 1273)

1.6. Ведомственная целевая программа разрабатывается на срок не менее трех лет и утверждается постановлением Администрации города.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697452728F78BB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC39443F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL) Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 09.03.2016 N 234)

2. Требования к содержанию ведомственных целевых программ

2.1. Ведомственная целевая программа содержит:

[паспорт](#P168) ведомственной целевой программы по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;

текстовую часть ведомственной целевой программы;

приложения к ведомственной целевой программе.

2.2. Текстовая часть ведомственной целевой программы состоит из следующих разделов:

раздел 1 "Характеристика текущего состояния сферы реализации ведомственной целевой программы";

раздел 2 "Перечень мероприятий и финансовое обеспечение реализации ведомственной целевой программы".

2.3. В разделе 1 "Характеристика текущего состояния сферы реализации ведомственной целевой программы" текстовой части ведомственной целевой программы необходимо дать краткую характеристику текущего состояния сферы реализации ведомственной целевой программы и указать цели соответствующей муниципальной программы, на достижение которых направлена реализация ведомственной целевой программы.

[Сведения](#P266) о целевых индикаторах ведомственной целевой программы и их значениях приводятся в приложении к ведомственной целевой программе по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.

Сведения о целевых индикаторах ведомственной целевой программы содержат перечень целевых индикаторов ведомственной целевой программы, характеризующих достижение целей и решение задач ведомственной целевой программы.

2.4. Раздел 2 "Перечень мероприятий и финансовое обеспечение реализации ведомственной целевой программы" текстовой части ведомственной целевой программы должен содержать информацию об источниках финансового обеспечения реализации ведомственной целевой программы, сведения об участии городского округа "Город Архангельск" в государственных программах Архангельской области и (или) государственных программах Российской Федерации, информацию о муниципальных услугах (работах), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа "Город Архангельск" в соответствии с муниципальными заданиями на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), описание действий организационного характера, необходимых для реализации ведомственной целевой программы.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697A557E8A75BB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC38403F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL) Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 19.01.2018 N 67, [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697255728B7EB03B45612F5422A8B814D80F218095F9AC38443128C05DDD03D151A09A9D9782C4A92Fh4S0L) Администрации городского округа "Город Архангельск" от 05.07.2021 N 1273)

[Перечень](#P352) мероприятий и объемы финансового обеспечения реализации ведомственной целевой программы приводятся в приложении к ведомственной целевой программе по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.

Объемы финансового обеспечения реализации ведомственной целевой программы за счет бюджетных ассигнований городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период определяются исходя из доведенных департаментом финансов Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее - департамент финансов) предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697452728F78BB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC39443F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL) Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 09.03.2016 N 234, [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697255728B7EB03B45612F5422A8B814D80F218095F9AC38443128C05DDD03D151A09A9D9782C4A92Fh4S0L) Администрации городского округа "Город Архангельск" от 05.07.2021 N 1273)

Объемы финансового обеспечения реализации ведомственной целевой программы за счет бюджетных ассигнований городского бюджета на период после планового периода определяются в пределах объемов бюджетных ассигнований, доведенных на второй год планового периода.

При включении в ведомственную целевую программу мероприятий, связанных с оказанием муниципальных услуг и выполнением работ муниципальными учреждениями городского округа "Город Архангельск", объемы финансового обеспечения реализации данных мероприятий определяются с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат (затрат) на выполнение работ муниципальными учреждениями городского округа "Город Архангельск" и затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск".

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697452728F78BB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC38423F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL) Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 09.03.2016 N 234, [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697255728B7EB03B45612F5422A8B814D80F218095F9AC38443128C05DDD03D151A09A9D9782C4A92Fh4S0L) Администрации городского округа "Город Архангельск" от 05.07.2021 N 1273)

В состав ведомственной целевой программы не включаются расходы городского бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск" и на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными предприятиями, в объекты капитального строительства или на приобретение объектов недвижимого имущества.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697255728B7EB03B45612F5422A8B814D80F218095F9AC38443128C05DDD03D151A09A9D9782C4A92Fh4S0L) Администрации городского округа "Город Архангельск" от 05.07.2021 N 1273)

2.5. К ведомственной целевой программе прилагаются следующие материалы:

обоснование необходимых объемов финансового обеспечения реализации ведомственной целевой программы, включающее общую информацию об объемах и источниках финансового обеспечения ведомственной целевой программы;

сведения о целевых индикаторах ведомственной целевой программы, включающие наименования целевых индикаторов, формулы их расчета и сведения об источниках информации о значениях целевых индикаторов (исходных данных для их расчета).

3. Разработка и утверждение ведомственных целевых программ

3.1. Разработка ведомственных целевых программ осуществляется в году, предшествующем году начала ее реализации, в сроки, установленные графиком составления проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее - График).

(п. 3.1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F269725479897CB83B45612F5422A8B814D80F218095F9AC38453628C05DDD03D151A09A9D9782C4A92Fh4S0L) Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 31.05.2019 N 742)

3.2. Решения о разработке ведомственной целевой программы принимается заместителем Главы городского округа "Город Архангельск" по соответствующей сфере деятельности на основании предложений органов Администрации города о необходимости разработки ведомственной целевой программы.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697452728F78BB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC384C3F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL) Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 09.03.2016 N 234, [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697255728B7EB03B45612F5422A8B814D80F218095F9AC38443128C05DDD03D151A09A9D9782C4A92Fh4S0L) Администрации городского округа "Город Архангельск" от 05.07.2021 N 1273)

Проект распоряжения заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" о разработке проекта ведомственной целевой программы подлежит обязательному согласованию с департаментом экономики, департаментом финансов и муниципально-правовым департаментом Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее - муниципально-правовой департамент).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697452728F78BB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC384C3F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL) Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 09.03.2016 N 234, [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697255728B7EB03B45612F5422A8B814D80F218095F9AC38443128C05DDD03D151A09A9D9782C4A92Fh4S0L) Администрации городского округа "Город Архангельск" от 05.07.2021 N 1273)

В распоряжении заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" о разработке проекта ведомственной целевой программы указываются наименования координатора и заказчиков ведомственной целевой программы.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697452728F78BB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC384C3F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL) Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 09.03.2016 N 234, [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697255728B7EB03B45612F5422A8B814D80F218095F9AC38443128C05DDD03D151A09A9D9782C4A92Fh4S0L) Администрации городского округа "Город Архангельск" от 05.07.2021 N 1273)

3.3. Разработка проекта ведомственной целевой программы и материалов, прилагаемых к ведомственной целевой программе, осуществляется координатором ведомственной целевой программы совместно с заказчиками ведомственной целевой программы.

3.4. Проект ведомственной целевой программы и материалы, прилагаемые к ведомственной целевой программе, подлежат обязательному рассмотрению департаментом экономики, муниципально-правовым департаментом и департаментом финансов.

3.5. Департамент экономики в течение пятнадцати рабочих дней, муниципально-правовой департамент в течение пяти рабочих дней и департамент финансов в течение пятнадцати рабочих дней со дня представления проекта ведомственной целевой программы и материалов, прилагаемых к ведомственной целевой программе, осуществляют их рассмотрение и готовят соответствующие заключения.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F26974547F8D7DBB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC38423F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL) мэрии г. Архангельска от 09.06.2015 N 506)

К проекту ведомственной целевой программы, направляемой координатором в муниципально-правовой департамент, прилагается положительное заключение департамента экономики, в департамент финансов - положительные заключения департамента экономики и муниципально-правового департамента.

В случае, если координатором ведомственной целевой программы является департамент экономики или департамент финансов, заключения на соответствующие проекты ведомственных целевых программ департаментом экономики и департаментом финансов не готовятся.

3.6. После рассмотрения и одобрения в установленном порядке комиссией Администрации города по составлению проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее - бюджетная комиссия) распре-деления бюджетных ассигнований городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период координатор ведомственной целевой программы совместно с заказчиками ведомственной целевой программы, при необходимости, дорабатывает проект ведомственной целевой программы и направляет его в департамент экономики и департамент финансов в случаях и в сроки, установленные бюджетной комиссией.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F26974547F8D7DBB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC38433F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL) мэрии г. Архангельска от 09.06.2015 N 506, [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697452728F78BB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC39443F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL) Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 09.03.2016 N 234)

3.7. При необходимости приведения проекта ведомственной целевой программы в соответствие с решением Архангельской городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период координатор ведомственной целевой программы совместно с заказчиками ведомственной целевой программы дорабатывает проект ведомственной целевой программы.

(п. 3.7 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F26974547F8D7DBB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC384D3F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL) мэрии г. Архангельска от 09.06.2015 N 506)

[3.8](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F26974547F8D7DBB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC39453F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL). Ведомственные целевые программы, согласованные в установленном порядке, подлежат утверждению в течение двадцати рабочих дней со дня принятия решения Архангельской городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F26974547F8D7DBB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC39463F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL) мэрии г. Архангельска от 09.06.2015 N 506)

4. Финансовое обеспечение реализации

ведомственных целевых программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации ведомственных целевых программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований городского бюджета (средств городского, областного, федерального бюджетов, иных источников, отражаемых в городском бюджете) и средств внебюджетных источников.

4.2. Объемы финансового обеспечения реализации ведомственных целевых программ носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при составлении проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансового обеспечения реализации ведомственных целевых программ за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета подлежат уточнению в соответствии с проектом областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, областным законом об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, уведомлениями о бюджетных ассигнованиях из областного бюджета на текущий финансовый год и плановый период.

Неиспользованные остатки бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городского округа "Город Архангельск" отражаются в ведомственных целевых программах с учетом особенностей, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697255728B7EB03B45612F5422A8B814D80F218095F9AC38443128C05DDD03D151A09A9D9782C4A92Fh4S0L) Администрации городского округа "Город Архангельск" от 05.07.2021 N 1273)

Планирование бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию ведомственных целевых программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами городского округа "Город Архангельск", регламентирующими порядок составления проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, порядок и методику планирования бюджетных ассигнований городского бюджета.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697255728B7EB03B45612F5422A8B814D80F218095F9AC38443128C05DDD03D151A09A9D9782C4A92Fh4S0L) Администрации городского округа "Город Архангельск" от 05.07.2021 N 1273)

5. Реализация ведомственных целевых программ

5.1. Координатор ведомственной целевой программы осуществляет координацию действий заказчиков ведомственной целевой программы по реализации ведомственной целевой программы.

Заказчики ведомственной целевой программы обеспечивают реализацию ведомственной целевой программы и координируют действия исполнителей ведомственной целевой программы.

Исполнители ведомственной целевой программы осуществляют реализацию мероприятий ведомственной целевой программы в пределах своей компетенции.

5.2. При необходимости внесения изменений в действующую ведомственную целевую программу в текущем финансовом году, в том числе приостановки действия, продления срока или прекращения реализации ведомственной целевой программы, координатор ведомственной целевой программы совместно с заказчиками ведомственной целевой программы готовит соответствующий проект постановления Администрации города. К проекту постановления Администрации города о внесении изменений в ведомственную целевую программу прилагается пояснительная записка, описывающая необходимость и состав вносимых изменений.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697452728F78BB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC39443F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL) Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 09.03.2016 N 234)

Проект постановления Администрации города о внесении изменений в ведомственную целевую программу подлежит обязательному согласованию с департаментом экономики, департаментом финансов и муниципально-правовым департаментом.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697452728F78BB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC39443F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL) Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 09.03.2016 N 234)

Постановление Администрации города о внесении изменений в ведомственную целевую программу, согласованное в установленном порядке, подлежит утверждению не позднее 31 декабря текущего финансового года.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697550728D75BB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC38403F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL) мэрии г. Архангельска от 26.09.2014 N 781, [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697452728F78BB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC39443F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL) Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 09.03.2016 N 234)

5.3. При составлении проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период внесение изменений в ведомственную целевую программу осуществляется в следующем порядке.

5.3.1. Подготовка проекта постановления Администрации города о внесении изменений в ведомственную целевую программу и пояснительной записки, описывающей необходимость и состав вносимых изменений, осуществляется координатором ведомственной целевой программы совместно с заказчиками ведомственной целевой программы в сроки, установленные Графиком.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697452728F78BB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC39443F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL) Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 09.03.2016 N 234)

5.3.2. Проект постановления Администрации города о внесении изменений в ведомственную целевую программу без оформления листа согласования с пояснительной запиской подлежит обязательному рассмотрению департаментом экономики, муниципально-правовым департаментом и департаментом финансов.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697452728F78BB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC39443F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL) Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 09.03.2016 N 234)

5.3.3. Департамент экономики в течение семи рабочих дней, муниципально-правовой департамент в течение трех рабочих дней и департамент финансов в течение пятнадцати рабочих дней со дня представления проекта постановления Администрации города о внесении изменений в ведомственную целевую программу с пояснительной запиской осуществляют их рассмотрение и готовят соответствующие заключения.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F26974547F8D7DBB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC39403F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL) мэрии г. Архангельска от 09.06.2015 N 506, [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697452728F78BB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC39443F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL) Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 09.03.2016 N 234)

К проекту постановления Администрации города о внесении изменений в ведомственную целевую программу, направляемому координатором в муниципально-правовой департамент, прилагается положительное заключение департамента экономики, в департамент финансов - положительные заключения департамента экономики и муниципально-правового департамента.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697452728F78BB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC39443F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL) Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 09.03.2016 N 234)

В случае, если координатором ведомственной целевой программы является департамент экономики или департамент финансов, заключения на соответствующие проекты постановлений Администрации города о внесении изменений в ведомственные целевые программы департаментом экономики и департаментом финансов не готовятся.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697452728F78BB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC39443F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL) Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 09.03.2016 N 234)

5.3.4. После рассмотрения и одобрения в установленном порядке бюджетной комиссией распределения бюджетных ассигнований городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период координатор ведомственной целевой программы совместно с заказчиками ведомственной целевой программы, при необходимости, дорабатывает проект постановления Администрации города о внесении изменений в ведомственную целевую программу и направляет его в департамент экономики и департамент финансов в случаях и в сроки, установленные бюджетной комиссией.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F26974547F8D7DBB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC39423F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL) мэрии г. Архангельска от 09.06.2015 N 506, [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697452728F78BB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC39443F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL) Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 09.03.2016 N 234)

5.3.5. При необходимости приведения проекта постановления Администрация города о внесении изменений в ведомственную целевую программу в соответствие с решением Архангельской городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период координатор ведомственной целевой программы совместно с заказчиками ведомственной целевой программы дорабатывает проект постановления Администрации города о внесении изменений в ведомственную целевую программу.

(пп. 5.3.5 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F26974547F8D7DBB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC394C3F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL) мэрии г. Архангельска от 09.06.2015 N 506; в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697452728F78BB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC39443F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL) Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 09.03.2016 N 234)

[5.3.6](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F26974547F8D7DBB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC3A443F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL). Постановление Администрации города о внесении изменений в ведомственную целевую программу, согласованное в установленном порядке, подлежит утверждению в течение двадцати рабочих дней со дня принятия решения Архангельской городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F26974547F8D7DBB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC3A453F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL) мэрии г. Архангельска от 09.06.2015 N 506, [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697452728F78BB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC39443F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL) Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 09.03.2016 N 234)

5.4. Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697452728F78BB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC384D3F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL) Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 09.03.2016 N 234.

Приложение N 1

к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных

целевых программ городского округа "Город Архангельск"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F26975567B8D7FBB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC3F473F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL) мэрии г. Архангельска  от 14.04.2014 N 303,  [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697255728B7EB03B45612F5422A8B814D80F218095F9AC38443228C05DDD03D151A09A9D9782C4A92Fh4S0L) Администрации городского округа "Город Архангельск"  от 05.07.2021 N 1273) |  |

Паспорт

ведомственной целевой программы

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

(далее - ведомственная программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации ведомственной программы |  | | | | | | |
| Координатор ведомственной программы |  | | | | | | |
| Заказчики ведомственной программы |  | | | | | | |
| Исполнители ведомственной программы |  | | | | | | |
| Цели и задачи ведомственной программы |  | | | | | | |
| Целевые индикаторы ведомственной программы |  | | | | | | |
| Объемы и источники финансового обеспечения реализации ведомственной программы | Общий объем финансового обеспечения реализации ведомственной программы составит \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб., в том числе: | | | | | | |
| Годы реализации ведомственной программы | Источники финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | | |
| бюджетные ассигнования городского бюджета | | | | внебюджетные источники | итого |
| городской бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | иные источники |
| очередной год |  |  |  |  |  |  |
| первый год планового периода |  |  |  |  |  |  |
| второй год планового периода |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| всего |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 2

к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных

целевых программ городского округа "Город Архангельск"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F26975567B8D7FBB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AC31443F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL) мэрии г. Архангельска  от 14.04.2014 N 303,  [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697255728B7EB03B45612F5422A8B814D80F218095F9AC38443228C05DDD03D151A09A9D9782C4A92Fh4S0L) Администрации городского округа "Город Архангельск"  от 05.07.2021 N 1273) |  |

Сведения

о целевых индикаторах ведомственной программы

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов | | | | | | | | |
| отчетный год | текущий год | Годы реализации ведомственной программы | | | | | | |
| очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... | ... | ... | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Целевой индикатор 1 "\_\_\_\_\_\_\_\_" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 2 "\_\_\_\_\_\_\_\_" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 3 "\_\_\_\_\_\_\_\_" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 3

к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных

целевых программ городского округа "Город Архангельск"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F26975567B8D7FBB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AD38453F77C548CC5BDE54B984998D9EC6ABh2SEL) мэрии г. Архангельска  от 14.04.2014 N 303,  [постановления](consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD000CE7457F2697255728B7EB03B45612F5422A8B814D80F218095F9AC38443228C05DDD03D151A09A9D9782C4A92Fh4S0L) Администрации городского округа "Город Архангельск"  от 05.07.2021 N 1273) |  |

Перечень

мероприятий и финансовое обеспечение реализации

ведомственной программы "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Заказчики ведомственной программы/исполнители ведомственной программы | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | | | | |
| очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 1 "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" | Всего | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик 1 ведомственной программы/исполнители ведомственной программы | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик 2 ведомственной программы/исполнители ведомственной программы | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственная программа | Всего | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик 1 ведомственной программы | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик 2 ведомственной программы | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |