**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

по реализации инициативы

"Поиск-Познание-Практика"

проекта "Бюджет твоих возможностей"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы | Срок реализации | | Ответственные | Информация о выполнении |
| Дата  начала | Дата окончания |
| 1. | Организация процесса выделения средств учреждению на реализацию инициативы | 01.04.2022 | 18.05.2022 | Департамент образования Администрации города Архангельска,  МБДОУ Детский сад  № 94 | Исполнено |
| 2. | Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур | 19.05.2022 | 22.07.2022 | МБДОУ Детский сад  № 94 | Исполнено. |
| 3. | Подготовка территории, поставка и установка оборудовании для космической площадки | 25.07.2022 | 26.08.2022 | МБДОУ Детский сад  № 94 | Исполнено |
| 4. | Торжественное открытие  космической площадки | 12.09.2022 | 12.09.2022 | Департамент образования Администрации города Архангельска,  МБДОУ Детский сад  № 94 | Торжественное открытие состоялось 7 сентября 2022 года |