«**ДОРОЖНАЯ КАРТА**»

по реализации инициативы «От спортивной площадки к вершинам ГТО!»

проекта «Бюджет твоих возможностей»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы | Примерный срок реализации | | Ответственные отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации муниципального образования «Город Архангельск» / муниципальные учреждения муниципального образования «Город Архангельск» | Информация  об исполнении |
| Дата начала | Дата окончания |
| 1. | Организация процесса выделения средств МБДОУ Детский сад № 94 на реализацию инициативы | 09.01.2020 | 01.02.2020 | Департамент образования,  МБДОУ Детский сад № 94 | Направлено ходатайство в департамент образования о предоставлении целевой субсидии на реализацию проекта.  Внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ ДС № 94. |
| 2. | Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 01.02.2020 | 01.05.2020 | МБДОУ Детский сад № 94 | Осуществлена подготовка документации для проведения конкурсных процедур. Документация прошла экспертизу. Аукцион планируется на 28.05.2020. |
| 3. | Выполнение работ согласно техническому заданию (подготовка территории для строительства площадки (выравнивание, отсыпка и пр.), строительно-монтажные работы, нанесение безопасного резинового покрытия площадки, установка спортивного оборудования) | 01.05.2020 | 31.07.2020 | МБДОУ Детский сад № 94 |  |
| 4. | Торжественное открытие спортивной площадки | 01.08.2020 | 31.08.2020 | Департамент образования,  МБДОУ Детский сад № 94 |  |