«**ДОРОЖНАЯ КАРТА**»

по реализации инициативы «Тактический городок на военно-спортивном полигоне острова Краснофлотский»

проекта «Бюджет твоих возможностей»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы | Примерный срок реализации | Ответственные отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации муниципального образования «Город Архангельск» / муниципальные учреждения муниципального образования «Город Архангельск»  | Информация об исполнении |
| Дата начала  | Дата окончания  |
| 1. | Организация процесса выделения средств МАУ ДО «Центр «Архангел» на реализацию инициативы | 09.01.2020 | 01.02.2020 | Департамент образования,МАУ ДО «Центр «Архангел»  | Направлено ходатайство в департамент образования о предоставлении целевой субсидии на реализацию проекта. Внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО «Центр «Архангел». |
| 2. | Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 01.02.2020 | 01.05.2020 | МАУ ДО «Центр «Архангел» | Осуществлена подготовка документации для проведения конкурсных процедур. Конкурс проведен.  |
| 3. | Выполнение работ по устройству тактического городка на военно-спортивном полигоне острова Краснофлотский (выравнивание площадки под строительство сооружений, устройство каркаса, настила полов и ферм кровли, внешняя облицовка каркасов, внутренних перегородок, утепление здания, устройства ограждения, накачка надувных укрытий)  | 01.05.2020 | 31.07.2020 | МАУ ДО «Центр «Архангел» | Осуществляется поставка оборудования. |
| 4. | Торжественное открытие тактического городка на военно-спортивном полигоне острова Краснофлотский | 01.08.2020 | 31.08.2020 | Департамент образования, МАУ ДО «Центр «Архангел» |  |