"**ДОРОЖНАЯ КАРТА**"

по реализации инициативы "Спортивная площадка "Движение в будущее"

проекта "Бюджет твоих возможностей"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы\* | Срок реализации | | Ответственные отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации городского округа "Город Архангельск" / муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" | ФИО и должность исполнителя, отвечающего за реализацию мероприятия |
| Дата начала  (ДД/ММ/ГГ) | Дата окончания  (ДД/ММ/ГГ) |
| 1 | Актуализация коммерческих предложений, поиск поставщиков, разработка проектно-сметной документации | 01.04.2024 | 08.05.2024 | МБДОУ Детский сад № 32 | Тендрякова Татьяна Владимировна, заместитель заведующего |
| 2 | Ходатайство в департамент образования  о предоставлении целевой субсидии на иные цели | 14.05.2024 | 17.05.2024 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",  МБДОУ Детский сад № 32 | Астанкова Светлана Игоревна,  заведующий,  Никитина Наталья Владимировна,  главный бухгалтер МБДОУ Детский сад № 32 |
| 3 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий на иные цели | 20.05.2024 | 24.05.2024 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",  МБДОУ Детский сад № 32 | Астанкова Светлана Игоревна,  заведующий |
| 4 | Внесение изменений в ПФХД МБДОУ Детский сад № 32, утверждение ПФХД | 27.05.2024 | 31.05.2024 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",  МБДОУ Детский сад № 32 | Никитина Наталья Владимировна,  главный бухгалтер МБДОУ Детский сад № 32 |
| 5 | Внесение изменений в  План – график закупок | 03.06.2024 | 07.06.2024 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",  МБДОУ Детский сад № 32 | Третьякова Ирина Александровна,  бухгалтер МБДОУ Детский сад № 32 |
| 6 | Проведение конкурсной процедуры для определения исполнителя контракта | 10.06.2024 | 28.06.2024 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",  МБДОУ Детский сад № 32 | Никитина Наталья Владимировна,  главный бухгалтер,  Третьякова Ирина Александровна,  бухгалтер МБДОУ Детский сад № 32 |
| 7 | Заключение контрактов (договоров): на проведение работ по устройству сыпучего основания, по производству и укладке бесшовного резинового покрытия, на поставку и установку МАФов (в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ) | 24.06.2024 | 28.06.2024 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",  МБДОУ Детский сад № 32 | Астанкова Светлана Игоревна,  заведующий Тендрякова Татьяна Владимировна, заместитель заведующего  МБДОУ Детский сад № 32 |
| 8 | Выполнение работ согласно заключённым контрактам (договорам) | 15.07.2024 | 25.09.2024 | МБДОУ Детский сад № 32 | Исполнитель работ,  Тендрякова Татьяна Владимировна, заместитель заведующего |
| 9 | Контроль за исполнением контрактов (договоров). Подписание актов приемки работ | 15.07.2024 | 25.09.2024 | МБДОУ Детский сад № 32 | Исполнитель работ,  Тендрякова Татьяна Владимировна, заместитель заведующего |
| 10 | Торжественное открытие спортивной площадки "Движение в будущее" | 25.09.2024 | 25.09.2024 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",  МБДОУ Детский сад № 32 | Безпоясная Наталья Анатольевна,  заместитель заведующего МБДОУ Детский сад № 32 |