"**ДОРОЖНАЯ КАРТА**"

по реализации инициативы

"Создание интерактивного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья "Мир ощущений"

проекта "Бюджет твоих возможностей"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы | Срок реализации | | Ответственные | Информация о выполнении |
| Дата начала | Дата окончания |
| 1. | Запрос коммерческих предложений | 09.01.2023 | 03.02.2023 | МБДОУ Детский сад № 148 | Выполнено |
| 2. | Ходатайство в департамент образования  о предоставлении целевой субсидии на иные цели | 11.04.2023 | 12.04.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",  МБДОУ Детский сад № 148 | Выполнено |
| 3. | Заключение соглашений о предоставлении субсидий на иные цели | 13.04.2023 | 21.04.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",  МБДОУ Детский сад № 148 | Выполнено |
| 4. | Внесение изменений в ПФХД МБДОУ Детский сад № 148, утверждение ПФХД | 24.04.2023 | 25.04.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",  МБДОУ Детский сад № 148 | Выполнено |
| 5. | Внесение изменений в План закупок и  План – график | 26.04.2023 | 12.05.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",  МБДОУ Детский сад № 148 | Выполнено |
| 6. | Проведение конкурсной процедуры для определения исполнителя контракта | 12.05.2023 | 13.06.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",  МБДОУ Детский сад № 148 | Выполнено |
| 7. | Заключение контракта на проведение работ (в соответствии с Федеральным законом  № 44-ФЗ) | 13.06.2023 | 16.06.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",  МБДОУ Детский сад № 148 | Выполнено |
| 8. | Доставка интерактивного оборудования | 16.06.2023 | 16.07.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",  МБДОУ Детский сад № 148, поставщик | Выполнено |
| 9. | Контроль за исполнением контракта. Подписание акта приемки оборудования | 13.06.2023 | 31.07.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",  МБДОУ Детский сад № 148, поставщик | Выполнено |
| 10. | Косметический ремонт помещения | 01.06.2023 | 16.06.2023 | МБДОУ Детский сад № 148 | Выполнено |
| 11. | Торжественное открытие интерактивного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья  «Мир ощущений» в  МБДОУ Детский сад № 148 | 01.09.2023 | 01.09.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",  МБДОУ Детский сад № 148 | Выполнено |