Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации муниципального образования

"Город Архангельск"

от 11.02.2020 № 273

ПЛАН

подготовки и проведения городского массового мероприятия "Масленица"

Таблица

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срокиисполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ** |
| 1.1 | Заседание организационного комитета по подготовке и проведению городского массового мероприятия "Масленица" | 20.02.202011:00 | Члены организационного комитета по подготовке и проведению городского массового мероприятия "Масленица", управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.2 | Разработка сценарных планов проведения городского массового мероприятия "Масленица" | 17.02.2020 | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" (далее – МУК "АГКЦ") |
| 1.3 | Разработка и опубликование в средствах массовой информации схемы перекрытия движения автотранспорта на территориях, прилегающих к местам проведения городского массового мероприятия "Масленица", 01.03.2020 с 11:00 до 16:00:по наб. Северной Двины от ул. Свободы до ул. Логинова; ул. Логинова, ул. Попова, ул. Карла Маркса, ул. Героя Советского Союза Петра Норицына, ул. Северных конвоев, ул. Свободы от просп. Троицкий до наб. Северной Двины | 20.02.2020 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск", отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по городу Архангельску, администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск", пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.4 | Администрациям территориальных округов муниципального образования "Город Архангельск" обеспечить проведение окружных народных гуляний, посвященных проводам Масленицы непосредственно в своих территориальных округах | 29.02.2020 | Администрации территориальных округов муниципального образования " Город Архангельск" |
| **2. БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО МАССОВОГОМЕРОПРИЯТИЯ "МАСЛЕНИЦА"** |
| 2.1 | Организация снегоуборочных работ на территории проведения городского массового мероприятия "Масленица" (наб. Северной Двины от ул. Логинова до ул. Свободы):территория рекреации,нижняя набережная,площадь Мира,съезд на территорию рекреации в районе ул. Логинова,лестничные спуски на территорию рекреации, площадка для установки сцены на пересечении наб. Северной Двины и ул. Попова.Обеспечение оперативной уборки территории городского массового мероприятия "Масленица",во время и после его проведения | 29.02.202001.03.2020 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск", администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 2.2 | Организация снегоуборочных работ на территориях проведения окружных массовых мероприятий, посвященных проводам Масленицы;обеспечение оперативной уборки территорий проведения окружных массовых мероприятий, посвященных проводам Масленицы, во время и после их проведения | 23.02.202001.03.2020 | Администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск",муниципальные учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.3 | Обеспечение работы общественного туалета на набережной Северной Двины  | 01.03.202011:00 – 16:00 | Департамент муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| **3. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДСКОГО МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ "МАСЛЕНИЦА"** |
| 3.1 | Организация спортивных игровых соревнований на территории проведения городского массового мероприятия "Масленица" | 01.03.202012:30 – 14:30 | Управление по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.2 | Организация развлекательно-игровых программ | 01.03.202012:30 – 14:30 | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.3 | Организация работы масленичных торговых рядов с горячим чаем, выпечкой, блинами, сувенирной продукцией на территориях проведения окружных массовых мероприятий, посвященных проводам Масленицы | 29.02.2020 | Департамент экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск",администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (кроме Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск") |
| 3.4 | Организация работы масленичных торговых рядов с горячим чаем, выпечкой, блинами, сувенирной продукцией; работы коробейников во время проведения городского массового мероприятия "Масленица".Обеспечение призами и подарками участников городского массового мероприятия "Масленица" | 01.03.202011:00 – 16:0001.03.2020 | Департамент экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| **4. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ КАМПАНИИ** |
| 4.1 | Информационное сопровождение подготовки и проведения городского массового мероприятия "Масленица" | Февраль – март | Пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН** |
| 5.1 | Обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения, первичных мер пожарной безопасности в местах проведения городского массового мероприятия "Масленица" | 01.03.202011:00 – 16:00 | УМВД России по городу Архангельску, управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальное казенное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты"  |
| 5.2 | Организация обеспечения безопасности граждан во время традиционного масленичного костра с 14:00 до 15:30 на территории рекреации в районе ул. Попова | 01.03.2020 | МУК "АГКЦ", УМВД России по городу Архангельску,управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальное казенное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_