Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 06.05.2019 № 602

**ПЛАН**

**подготовки и проведения в городе Архангельске праздничных мероприятий,  
посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. Организационные мероприятия** | | | |
|  | Заседания организационного комитета по подготовке и проведению в городе Архангельске праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | 16 апреля  в 14 час. 30 мин.,  7 мая  в 11 час. | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", члены организационного комитета |
|  | Разработка сценарных планов праздничных мероприятий | 25 апреля | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" (далее – МУК "АГКЦ") |
|  | Разработка графика движения общественного транспорта из территориальных округов города к месту проведения общегородских праздничных мероприятий и обратно. Предусмотреть работу общественного транспорта из всех территориальных округов города к местам проведения праздничных мероприятий до 23 час.;  опубликование вышеуказанного графика | 19 апреля  24 апреля | Департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск",  пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Организация молодежной акции "Георгиевская ленточка"  на улицах, площадях, в учреждениях культуры города | 22 – 30 апреля  1 – 9 мая | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск",  департамент организационной работы и обществен-ных связей Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
|  | Организация торжественного приёма Главы муниципального образования "Город Архангельск" ветеранов Великой Отечественной войны, Кавалеров Ордена Славы | 30 апреля  в 16 час. | Управление по вопросам семьи, опеки и попечи-тельства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
|  | Организация Вахты Памяти:  у монумента погибшим в годы Великой Отечественной войны  1941-1945 годов на пл. Мира; | 3 мая  с 13 до 17 час.,  4 – 9 мая  с 10 до 17 час. | Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| у стелы "Архангельск – город воинской славы"; | 9 мая  с 11 час.  до 13 час. 30 мин. |  |
| у памятного камня в Аллее городов воинской славы; | 9 мая  с 11 час.  до 13 час. 30 мин. |  |
| у памятника "Участникам Северных конвоев 1941-1945 гг." | 9 мая  с 11 час.  до 13 час. 30 мин. |  |
|  | Художественное оформление площади перед зданием Администрации муниципального образования "Город Архангельск".  Установка сценической площадки на пл. Профсоюзов | 6 – 9 мая | Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации муниципального образо-вания "Город Архангельск", управление культуры и молодежной политики Администрации муници-пального образования "Город Архангельск",  МУК "АГКЦ" |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Организация круглосуточной охраны установленного оборудования и художественного оформления праздничных мероприятий на площади Профсоюзов, площади перед зданием Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | 6 – 10 мая | Управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску, департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
|  | Организация церемоний возложения цветов.  Приобретение и доставка цветов для возложения:  к стеле "Архангельск – город воинской славы";  к памятному камню городам воинской славы;  к памятнику "Участникам Северных конвоев 1941-1945 гг. ";  к монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на пл. Мира | 9 мая  в 11 час. 30 мин. | Департамент организационной работы и обществен-ных связей Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальное учреждение муниципального образования  "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
|  | Организация и проведение 54-го легкоатлетического пробега | 9 мая  в 8 час. | Управление по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
|  | Организация и проведение выставки военной ретро техники  на Красной пристани | 9 мая  с 9 до 16 час. | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск", администрация Ломоносовского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
|  | Организация молодежных акций:  "Курс молодого бойца" у монумента погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на пл. Мира; | 9 мая  в 16 час. | Департамент организационной работы и общественных связей Администрации муниципального образования  "Город Архангельск" |
| "Рекорд Победы" у памятника "Юнгам Северного флота"  на пересечении наб. Северной Двины и ул. Карла Маркса; | в 17 час. |
| "Игры военного детства" у монумента погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на пл. Мира;  Всероссийская акция "Минута молчания"; | в 18 час.  в 19 час. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | "Песни Победы" у монумента погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на пл. Мира | в 19 час. 15 мин. |  |
| "Победный Вальс" у монумента погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на пл. Мира | в 20 час. |
|  | Организация участия ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла в праздничных мероприятиях и их доставка  из территориальных округов города и обратно | 9 мая  с 11 до 16 час. | Управление по вопросам семьи, опеки и попечи-тельства Администрации муниципального образо-вания "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск", администрации территориальных округов Администрации муници-пального образования "Город Архангельск", муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
|  | Организация участия ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей военного времени в праздничном шествии; организация для ветеранов автобусов по маршруту  просп. Троицкий (от ул. П. Норицына – до пл. Профсоюзов) | 9 мая  в 13 час. | Управление по вопросам семьи, опеки и попечтель-ства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
|  | Организация работы выездной торговли на праздничных мероприятиях (пл. Профсоюзов, наб. Северной Двины, пл. Мира), праздничного оформления торговых мест.  Организация работы выездной торговли во время подготовки  к Всероссийской акции "Бессмертный полк" в муниципальном бюджетном образовательном учреждении "Гимназия № 6" | 9 мая  с 9 час. до  17 час. 30 мин.  с 11 до 14 час. | Департамент экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
|  | Организация участия творческих коллективов города в праздничных мероприятиях | 9 мая | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования  "Город Архангельск", муниципальные учреждения культуры |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Организация участия воспитанников муниципального автономного учреждения дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" "Центр технического творчества, спорта и развития детей "Архангел"  и муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельская средняя школа Соловецких юнг" в торжественном прохождении: просп. Троицкий, от ул. К. Маркса  до пл. Профсоюзов | 9 мая  с 13 час.  до 14 час. 30 мин. | Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
|  | Разработка схем ограничения движения автотранспорта на территориях, прилегающих к местам проведения праздничных мероприятий 9 мая:  легкоатлетический пробег: пл. Терехина – просп. Никольский –  ул. Валявкина – Кузнечевский мост – наб. Северной Двины –  пл. Профсоюзов (с 7 час. 30 мин. до 10 час.);  торжественный митинг, молодежные акции: пл. Мира, наб. Северной Двины, от ул. Логинова до ул. К. Либкнехта (с 8 час. 30 мин. до 22 час. 30 мин.);  прохождение Бессмертного полка: просп. Троицкий,  от ул. Садовой до ул. И. Кронштадтского  (с 12 час. до 14 час. 30 мин);  уличное гуляние:  наб. Северной Двины, от ул. К. Либкнехта  до ул. И. Кронштадтского (с 14 час. 30 мин до 18 час.);  пл. Профсоюзов, пересечение наб. Северной Двины/  ул. И. Кронштадтского, наб. Северной Двины/  ул. Выучейского, просп. Троицкий/ул. И. Кронштадтского,  просп. Троицкий/ул. Выучейского (с 13 до 18 час.);  уличное гуляние в Северном территориальном округе:  ул. Кировская, от пешеходного перехода у МБОУ СОШ № 43  до ул. Химиков (с 9 час. до 9 час. 45 мин.);  ул. Химиков, на участке от ул. Кировской до ул. Малиновского  (с 9 до 14 час.); | 19 апреля | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск", отдел государст-венной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | праздничное шествие в территориальном округе Майская горка:  просп. Ленинградский, на участке от ул. Чкалова до ул. Ленина  (с 10 час. до 10 час. 20 мин.);  прохождение Бессмертного полка в Искогорском и Цигломенском территориальных округах:  ул. Куйбышева, на участке от ул. Красина до ул. Цигломенской,  ул. Ленинская, от ул. Матросова до ул. Куйбышева  (с 11 до 12 час. 30 мин.);  ул. Центральная, от ул. Заводской до ул. Западной, ул. Западная, от ул. Центральной до ул. Левобережной, ул. Левобережная, от ул. Западной до ул. Заводской, ул. Заводская,  от ул. Левобережной до ул. Центральной (с 13 до 14 час.) |  |  |
| **2. Информационно-рекламная работа** | | | |
| 2.1. | Разработка, изготовление и размещение праздничных плакатов, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | 26 апреля | Департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 2.2. | Информационное сопровождение подготовки и проведения праздничных мероприятий в честь 74-й годовщины Победы  в Великой Отечественной войне, организация выпуска специаль-ного номера еженедельного издания газеты "Архангельск –  город воинской славы" с афишей праздничных мероприятий | 24 апреля –10 мая | Пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 2.3. | Обеспечение трансляции видеосюжетов, посвященных Победе  в Великой Отечественной войне, теме "Архангельск –  город воинской славы", на экране, установленном  на пересечении ул. Воскресенской и просп. Троицкого | 9 мая | Пресс- служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Архангельск" "Горсвет"  (далее – МУП МО "Город Архангельск" "Горсвет") |
| **3. Работа по благоустройству и праздничному оформлению города** | | | |
| 3.1. | Проведение мероприятий по благоустройству:  воинских захоронений, территорий у памятников и обелисков погибшим воинам;  маршрута торжественного прохождения войск Архангельского гарнизона, моряков Беломорской военно-морской базы, колонн молодёжи, Бессмертного полка (просп. Троицкий, от ул. Садовой  до пл. Профсоюзов);  мест проведения праздничных мероприятий в территориальных округах, улиц и площадей к ним прилегающих | 30 апреля | Администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.2. | Организация работ по облагораживанию мемориалов и памятников в рамках проведения проекта "Зеленая Весна": Мемориал "Вечная память героям, павшим за Родину  в 1941-1945 гг. "; Монумент солдата-победителя; Мемориальный комплекс "Участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. "; Памятник воинам-судоремонтникам; Памятник "Слава героям 1941-1945 гг. ";Стела "Победа 1945"; Обелиск "Цигломянам, погибшим в годы войны 1941-1945 гг." | 20 апреля  27 апреля  27 апреля  27 апреля  4 мая  4 мая  4 мая | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск":  Октябрьского,  Ломоносовского,  Северного,  Соломбальского,  Майской горки.  Департамент организационной работы  и общественных связей Администрации муниципального образования "Город Архангельск", администрации территориальных округов Администрации муниципального образования  "Город Архангельск":  Варавино-Фактории,  Исакогорского,  Цигломенского |
| 3.3. | Художественное оформление мест проведения праздничных мероприятий в территориальных округах муниципального образования "Город Архангельск" | 6 – 8 мая | Администрации территориальных округов Администрации муниципального образования  "Город Архангельск" |
| 3.4. | Организация уборки пл. Мира во время проведения репетиций | 23, 26, 30 апреля,  6 мая в 10 час.  7 мая в 11 час. | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск",  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.5. | Организация оперативной уборки мест проведения праздничных мероприятий, установка дополнительных мусорных контейнеров | 8 – 9 мая | Администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.6. | Организация работы общественных туалетов в местах проведения праздничных мероприятий (для ветеранов – бесплатно) | 9 мая  с 11 до 22 час. | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.7. | Организация работы туалетов для молодежи, задействованной в проведении праздничных мероприятий в помещениях, занимаемых отделом по делам молодежи департамента организационной работы и общественных связей Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | 9 мая  с 14 до 20 час. | Департамент организационной работы  и общественных связей Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.8. | Организация праздничного оформления улиц и площадей города, фасадов зданий | 5 мая | Администрации территориальных округов Администрации муниципального образования  "Город Архангельск", департамент градостроительства Администрации муниципального образования  "Город Архангельск" |
| 3.9. | Организация работы:  по уборке вазонов и бетонных ограждений, расположенных  на наб. Северной Двины в районе пл. Мира, на период проведения праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы  в Великой Отечественной войне;  по установке вазонов и бетонных ограждений после проведения праздничных мероприятий | 5 мая  10 мая | Департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск", администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| **4. Техническое обеспечение праздничных мероприятий** | | | |
| 4.1. | Обеспечение праздничных мероприятий звукоусиливающей  и звуковоспроизводящей аппаратурой необходимой мощности  на пл. Профсоюзов | 9 мая | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МУК "АГКЦ" |
| **5. Обеспечение безопасности граждан** | | | |
| 5.1. | Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, первичных мер пожарной безопасности в местах проведения праздничных мероприятий | 9 мая | Управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску, управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны  и административных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальное казенное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" |
| 5.2. | Получение необходимых согласований на проведение праздничного салюта 9 мая | 6 мая | МУК "АГКЦ", управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.3. | Установка железно-бетонных блоков и большегрузных автомобилей в местах проведения праздничных мероприятий  в целях решения вопроса антитеррористической защищенности  и безопасности населения на перекрестках:  наб. Северной Двины/ул. П. Норицына;  наб. Северной Двины/ул. Северных конвоев;  просп. Троицкий/ул. Садовая;  просп. Троицкий/ул. Воскресенская;  наб. Северной Двины/ул. И. Кронштадтского;  наб. Северной Двины/ул. Выучейского;  просп. Троицкий/ул. И. Кронштадтского;  просп. Троицкий/ул. Выучейского | 9 мая | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск"*,* департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_