Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 26.06.2019 № 854

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по подготовке и проведению в 2019 году празднования Дня города Архангельска 30 июня**

Таблица

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п  | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. Организационные мероприятия** |
| 1.1. | Заседание организационного комитета по подготовке и проведению в 2019 году празднования Дня города Архангельска 30 июня | 11 июня,27 июня14:00 | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.2.  | Разработка сценарных планов празднования в 2019 году Дня города Архангельска 30 июня | 17 июня | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальные учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.3. | Разработка программы празднования в 2019 году Дня города Архангельска 30 июня | 14 июня | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" (далее – МУК "АГКЦ") |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.4. | Разработка схем движения автотранспорта с учетом необходимости ограничения его доступа на территории, прилегающие к местам проведения праздничных мероприятий:пл. Профсоюзов вдоль проезжей части по наб. Северной Двины (с 28 июня с 09:00 до 30 июня 10:00, после окончания общегородской праздничной программы 30 июня с 21:00 до 23:00); 30 июняплощадь Профсоюзов, пересечение наб. Северной Двины /ул. Кронштадтского, наб. Северной Двины / ул. Выучейского, просп. Троицкого / ул. Кронштадтского, просп. Троицкого / ул. Выучейского, просп. Троицкого / пл. Профсоюзов (с 10:00 до 21:00);пересечение просп. Чумбарова-Лучинского с ул. Поморской, ул. Володарского с ул. Серафимовича (с 14:00 до 17:00);Красная пристань, от ул. Воскресенская до ул. Карла Либкнехта (с 14:00 до 17:00) | 19 июня | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск", отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
| 1.5. | Разработка схем движения общественного автотранспорта с учетом необходимости ограничения его доступа на территории, прилегающие к местам проведения праздничных мероприятий | 19 июня | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск", отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
| 1.6. | Приглашение почетных гостей на празднование Дня города Архангельска | До 17 июня | Департамент организационной работы и общественных связей Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.7. | Организация охраны оборудования и художественного оформления мест проведения праздничных мероприятий  | 27 – 30 июня | Управление министерства внутренних дел России по городу Архангельску |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.8. | Организация работы выездной торговли, летних кафе, а также праздничного оформления торговых мест в местах проведения праздничных мероприятий:наб. Северной Двины, от ул. Логинова до пл. Профсоюзов;площадь Профсоюзов;просп. Чумбарова-Лучинского;Петровский парк;площадь перед театром Драмы им. М.В. Ломоносова;Красная пристань | 30 июня | Департамент экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.9. | Организация и проведение спортивных мероприятий:36-й Поморский марафон "Гандвик"; показательный сплав на лодках-драконах;кубок региональной волейбольной ассоциации по пляжному волейболу;гонка крейсерских яхт от центра "НОРД" | 29 июня30 июня | Управление по физической культуреи спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.10. | Организация и проведение церемонии награждения победителей городского конкурса "Лучший архангельский дворик" | 30 июня | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.11. | Организация церемонии возложения цветов к:монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;памятному камню городам воинской славы;стеле"Архангельск – город воинской славы" | 30 июня13:0013:0513:15 | Департамент организационной работы и общественных связей Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.12. | Приобретение и доставка цветов для возложения к:монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;памятному камню городам воинской славы;стеле"Архангельск – город воинской славы" | 30 июня13:0013:0513:15 | Муниципальное учреждениемуниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
| 1.13. | Организация и проведение ярмарки еды "Праздничный пир" с участием предприятий общественного питания города Архангельска в Петровском парке  | 30 июня | Департамент экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2. Информационно-рекламная работа** |
| 2.1. | Информационное сопровождение подготовки и проведения празднования Дня города Архангельска в средствах массовой информации, на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".Организация выпуска специального номера газеты "Архангельск – город воинской славы" с афишей праздничных мероприятий, создания и показа рекламных видеороликов на городском телевидении  | Июнь | Пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 2.2. | Публикация графика и схемы движения автотранспорта в День города 30 июня с 10:00 до 22:00 для информирования населения | 21 июня | Пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 2.3. | Организация изготовления и размещения социальных плакатов на носителях наружной рекламы, посвященных Дню города Архангельска, во всех территориальных округах | 21 июня | Департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 2.4. | Организация процесса аккредитации представителей СМИ | 21 июня  | Пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 2.5. | Проведение работ по информированию водителей общественного транспорта о графике и схеме движения общественного транспорта в День города 30 июня | 19 июня | Пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| **3. Работа по благоустройству и праздничному оформлению города** |
| 3.1. | Оформление газонов в территориальных округах муниципального образования "Город Архангельск" в праздничном стиле, используя цифирную символику | Июнь | Администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.2. | Организация работ по благоустройству мест проведения праздничных мероприятий, улиц и площадей к ним прилегающих: пл. Профсоюзов;просп. Чумбарова-Лучинского;наб. Северной Двины в районе пл. Мира;Красная пристань | Июнь | Администрации Ломоносовского и Октябрьского территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.3. | Организация оперативной уборки мест проведения праздничных мероприятий  | 30 июня | Администрации Ломоносовскогои Октябрьского территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.4. | Обеспечение дополнительными урнами и контейнерами территории проведения праздничных мероприятий:наб. Северной Двины, от пл. Мира до пл. Профсоюзов;пл. Профсоюзов; просп. Чумбарова-Лучинского;Петровский парк;площадь перед театром Драмы им. М.В. Ломоносова;Красная пристань | 30 июня | Администрации Ломоносовскогои Октябрьского территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.5. | Обеспечение работы общественных туалетов в местах проведения праздничных мероприятий (для артистов, занятых в праздничных программах – бесплатно) | 30 июня | Администрация Октябрьскоготерриториального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МАУК "Парк аттракционов "Потешный двор"  |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.6. | Организация праздничного оформления:улиц и площадей города, фасадов зданий,мест проведения праздничных мероприятий | 28 июня29 июня | Администрации территориальных округов, департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальные учреждения |
| 3.7. | Организация работы по уборке бетонных ограждений,расположенных на наб. Северной Двины в районе пл. Мира на период заезда (13:30 – 14:30) и отъезда (17:00 – 18:00) автотранспорта, задействованного в организации выставки пожарно-спасательной техники | 30 июня | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск", администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| **4. Техническое обеспечение праздника** |
| 4.1. | Установка временных знаков ограничения движения на пл. Профсоюзов  | 28 – 30 июня | МУП МО "Город Архангельск" "Горсвет"  |
| 4.2. | Ограждение технической зоны сценического пространства на пл. Профсоюзов | 28 – 30 июня | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МУК "АГКЦ" |
| 4.3. | Установка и обеспечение работы точек электропитания для озвучивания праздничных мероприятий:пл. Профсоюзов (мощность 50 кВт);Петровский парк:площадка за ротондой (мощность 10 кВт);Красная пристань (мощность 10 кВт)  | 30 июня08:00 – 21:0011:00 – 17:0012:00 – 17:00 | МУК "АГКЦ"МУП муниципального образования "Город Архангельск" "Горсвет",МУ муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба"  |
| 4.4. | Обеспечение присутствия дежурного электрика на Красной пристани  | 30 июня12:00 – 17:00  | МУ муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
| 4.5. | Обеспечение установки сцен для проведения праздничных мероприятий: на площади Профсоюзов;на площади перед театром драмы им. М.В. Ломоносова;на просп. Чумбарова-Лучинского | 27 июня – 30 июня | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МУК "АГКЦ" |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.6. | Обеспечение праздничных мероприятий звукоусиливающей и звуковоспроизводящей аппаратурой необходимой мощности  | 30 июня | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МУК "АГКЦ", управление по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| **5. Обеспечение безопасности граждан** |
| 5.1. | Обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения в местах проведения праздничных мероприятий | 30 июня | Управление министерства внутренних дел России по городу Архангельску, управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 5.2. | Установка железно-бетонных блоков и большегрузных автомобилейв местах проведения праздничных мероприятий в целях решения вопроса антитеррористической защищенности и безопасности населения на перекрестках:наб. Северной Двины / ул. П. Норицына;наб. Северной Двины / ул. Северных конвоев;наб. Северной Двины / ул. Кронштадтского;наб. Северной Двины / ул. Выучейского;просп. Троицкий / ул. Кронштадтского;просп. Троицкий /пл. Профсоюзов;просп. Троицкий / ул. Выучейского  | 30 июня | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск"*,* департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**